第十四届中国创新创业大赛（吉林赛区）

工作方案

（审定稿）

主办单位：	吉林省科学技术厅

承办单位：	长春北湖科技园发展有限责任公司

长春新区科学技术局

吉林省科技创新研究院有限公司

协办单位：	吉林省益豪文化传播有限公司

吉林省创新创业科技服务促进会

吉林省创孵科技投资服务有限公司

春视品牌管理（吉林省）有限公司

支持单位：	吉林省促进产业协同创新和成果转化投资联盟

吉林省科技经纪人创新发展联盟

2025年5月

一、大赛宗旨

中国创新创业大赛（吉林赛区）（以下简称：大赛）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院重大决策部署，遵循政府引导、公益支持、市场助力原则，围绕发展高科技、实现产业化、加快形成新质生产力，推动“四链”深度融合，搭建“政、产、学、研、用、金、服、园”多向对接交流平台，发现优质企业和优秀团队，发掘源头创新与早期项目，统筹推进教育、科技、人才一体化；促进科技成果转化，优化创新创业生态，推动科技创新和产业创新深度融合；服务产业基础再造和重大关键核心技术攻关，推动重点产业链高质量发展；支撑国家高新区、国家自创区建设，助力构建以科技创新为引领、以先进制造业为支撑的现代化产业体系，加快推进新型工业化和制造强国、网络强国建设。

二、大赛主题

因创而聚，向新同行

三、组织机构

指导单位：工业和信息化部火炬高技术产业开发中心

主办单位：吉林省科学技术厅

承办单位：长春北湖科技园发展有限责任公司、长春新区科学技术局、吉林省科技创新研究院有限公司

协办单位：吉林省益豪文化传播有限公司、吉林省创新创业科技服务促进会、吉林省创孵科技投资服务有限公司、春视品牌管理（吉林省）有限公司

支持单位：吉林省促进产业协同创新和成果转化投资联盟、吉林省科技经纪人创新发展联盟

各市（州）科技管理部门，各高校、科研院所，各有关单位。

大赛组织委员会：

由大赛指导单位、主办单位、承办单位、协办单位和支持单位共同组成。

指导委员会：

由省内外金融及创投专家、知名企业家、创业教育专家及相关领域技术专家组成。

评委会：

由省内外创业投资专家、相关领域技术专家、企业家等组成。作为初赛、复赛和决赛的评委。

四、大赛工作分工

吉林省科学技术厅负责大赛整体统筹组织工作，聘请大赛评委，银行、金融机构投资人，组织各市（州）进行大赛宣传，项目征集，邀请中直、省直新闻媒体记者等。

长春北湖科技园发展有限责任公司负责赛事策划与宣传、报名项目初审，选手住宿安排，组织复赛决赛及配套获奖项目奖金等。

长春新区科学技术局负责项目征集，协调赛事，大赛宣传等。

吉林省科技创新研究院有限公司负责组织科技经纪人赛事、项目征集，协调赛事培训等。

吉林省益豪文化传播有限公司负责大赛整体宣传策划，组织复赛，决赛及颁奖典礼网络直播，新媒体宣传报道等。

吉林省创新创业科技服务促进会负责投资金融机构投资人、赛事培训及国赛项目尽调等。

吉林省创孵科技投资服务有限公司责参赛企业金融服务，国赛项目尽调及培训等。

春视品牌管理（吉林省）有限公司负责大赛党建宣传、品牌视觉体系构建、新媒体宣传运营等。

五、参赛条件

1. 企业具有创新能力和高成长潜力，主要从事高新技术产品研发、生产、服务等业务，拥有自主知识产权且无产权纠纷。

2. 企业经营规范、社会信誉良好、无不良记录，且为非上市企业。

3. 企业2024年营业收入不超过2亿元人民币。

4. 工商注册日期在2024年1月1日（含）之后的企业参加初创企业组比赛，其他企业参加成长企业组比赛。

5. 获得往届吉林赛区一、二、三等奖及往届大赛全国总决赛或全国行业总决赛中获得一、二、三名或一、二、三等奖的企业不得参加本届大赛。

六、大赛流程

（一）报名参赛：参赛企业登录中国创新创业大赛官方网站（www.cxcyds.com）统一注册报名。报名企业应如实填写相关信息，上传相关证明材料，并对所填信息和材料的真实性、准确性负责。省科学技术厅负责省内企业报名材料的形式审查，对符合参赛条件且报名材料完整的企业确认参赛资格。

报名截止时间：2025年6月15日

参赛资格确认截止时间：2025年6月21日

（二）初赛阶段：组织专家通过线上评审方式，对成功报名企业按所属行业分类进行初步筛选评审，确认初赛晋级名单并以电话形式通知晋级企业。

初赛截止时间：2025年6月

（三）复赛阶段：采用现场路演和答辩的方式进行比赛，参赛企业就技术和产品创新、市场前景和竞争、管理团队、财务及融资等方面进行展示和阐述，依据专家评委打分，评选出晋级决赛的企业并在省科学技术厅官方网站上公布。

复赛时间：2025年7月

（四）决赛阶段：决赛采用现场路演答辩，专家当场亮分的评选方式进行，并通过网络视频进行直播。决赛评委组由省内外知名创投机构、银行、高校院所、企业代表构成。决赛结束后举行颁奖典礼。

决赛时间、地点另行公布。

七、吉林赛区赛事安排

1. 吉林赛区分为“新一代信息技术”、“高端装备制造”、“新材料”、“生物医药”和“新能源、新能源汽车、节能环保”5类产业方向。

2. 决赛后，择优推荐获奖企业参加第十四届中国创新创业大赛全国赛。

3. 同期举办第十四届中国创新创业大赛（吉林赛区）“第二届吉林省科技经纪人大赛”，方案另行制定。

八、比赛奖项及配套服务政策

（一）初创企业组奖项及奖励设置

1. 一等奖1名

奖金7万元+项目后补助资金35万元+奖杯

2. 二等奖2名

奖金4万元+项目后补助资金25万元+奖杯

3. 三等奖3名

奖金2万元+项目后补助资金20万元+奖杯

（二）成长企业组奖项及奖励设置

1. 一等奖1名

奖金10万元+项目后补助资金40万元+奖杯

2. 二等奖2名

奖金6万元+项目后补助资金30万元+奖杯

3. 三等奖3名

奖金3万元+项目后补助资金25万元+奖杯

（三）初创组、成长组优秀奖奖励设置

优秀奖将获得项目后补助资金10万元

奖金合计52万元，项目后补助资金合计700万元左右。

（四）优秀组织奖

在大赛期间，对本届大赛进行主动宣传并招募优秀企业参赛的单位或机构，根据选手报名数量、入围项目数量及获奖数量进行评选，设优秀组织奖并颁发奖牌及证书。

（五）省科技发展计划项目立项支持

获优秀奖及以上企业将获得2026年度省科技发展计划项目立项支持，额度10—40万元。

（六）比赛配套支持政策

1. 优先推荐省科学技术厅科技金融政策的支持。优先向天使投资、风险投资机构推荐；优先向吉林省科技风险投资基金和吉林省促进产业协同创新和成果转化投资联盟推荐；优先向银行推荐贷款保证保险信贷等科技金融政策支持。

2. 优先推荐《吉林省科技人才助力企业创新跃升三年行动方案》《吉林省“产业教授”助力教育科技人才产业一体化发展三年行动方案》项目支持。

3. 优先推荐省科技人才专项中青年科技创新创业人才（团队）培育项目、青年科技人才培养项目支持。

4. 优先推荐参加科技部“创新人才特殊支持计划”等相关人才计划评选。

5. 优先推荐中省直新闻媒体宣传企业创业创新成绩，企业家创新创业事迹。